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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 27 февраля 2026 г.					 			№ 93
пгт. Советский

Об утверждении отчета о реализации
 муниципальных программ за 2025 год.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", бюджетным законодательством Российской Федерации, с целью обеспечения эффективного функционирования системы программно-целевого управления, Уставом муниципального образования Советское сельское поселение Советского района Республики Крым, Администрация Советского сельского поселения постановила:
1. Утвердить «Отчет о реализации муниципальных программ за 2025 год» согласно приложению №1.
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном портале Правительства Республики Крым на странице Советского муниципального района (sovmo.rk.gov.ru), в разделе - Муниципальные образования района, подраздел Советское сельское поселение, а также на информационном стенде Советского сельского совета, расположенного по адресу: Республика Крым, Советский район, пгт. Советский, ул. 30 лет Победы,25
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за заместителем главы администрации.

Председатель Советского сельского совета
-глава администрации
Советского сельского поселения				               М.А. Кошевой







Приложение №1
к постановлению администрации Советского сельского поселения от 27.02.2026 года  № 93  
ОТЧЕТ  01
О финансировании и освоении проводимых программных мероприятий Муниципальной программы Советского сельского поселения Советского района Республики Крым «Улучшение качества муниципального управления» по состоянию на «01»января  2026 г.(тыс. рублей)
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки выполне-ния
	Муниципальный заказчик - главный распоряди-
тель средств местного бюджета
	Источники финансирования
	Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Советского сельского поселения об утверждении Программы
	Уточненный план ассигнований на текущий год
	Исполнено (кассовые расходы)
	Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности председателя Советского сельского совета Советского района Республики Крым", "Обеспечение деятельности  заместителя председателя муниципального образования государственных(муниципальных) органов", "Обеспечение деятельности администрации Советского сельского поселения Советского района республики Крым"
	На этапы не делится 
	Администрация Советского сельского поселения
	Всего
	9599,027
	9599,027
	9599,027
	0

	
	
	
	
	Бюджет субъекта РФ
	0
	
	
	

	
	
	
	
	Местный бюджет
	9599,027
	
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	
	
	



[bookmark: bookmark8]ОТЧЕТ
[bookmark: bookmark9]о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий
Муниципальная программа Советского сельского поселения Советского района Республики Крым «Улучшение качества муниципального управления»                                                                                                                                                                                                                                        по состоянию на «01»января  2026 г.
[bookmark: bookmark12](тыс. рублей)
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Советского сельского поселения об утверждении Программы
	Уточненный план
ассигнований на год
	Исполнено (кассовые расходы)
	Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения
(по источникам
финансирования)

	
	
	всего
	бюджет субъекта РФ
	местный бюджет
	внебюджетные
источники
	всего
	бюджет субъекта РФ
	местный бюджет
	внебюджетные
источники
	всего
	бюджет субъекта РФ
	местный бюджет
	внебюджетные
источники
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	11
	12
	13
	14
	16
	17
	18

	1
	Всего по Программе
	9599,027
	0
	9599,027
	0
	9599,027
	0
	9599,027
	0
	9599,027
	0
	9599,027
	0
	0




Целевые показатели Программы

	№
п/п
	Наименование
показателей
результативности
	Единица
измерения
	Ожидаемые значения целевых показателей,
предусмотренные Программой

	
	
	
	2025 год
реализации Программы
	2025 год
реализации Программы

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Показатель результативности 1 Доля граждан, использующих механизмы получения муниципальных услуг в электронном виде, 
	%.
	100
	100

	2.
	Показатель результативности 2 Объем дефицита местного бюджета, 
	%
	100
	100


















Об оценке эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год и за весь период реализации годов

	№
п/
п
	Наименова
ние
показателе
й
результа-
тивности
	Едини
ца
изме-
рения
	Ожидаемые значения
целевых показателей,
предусмотренные
программой
	Фактически достигнутые значения
показателей
	

	
	
	
	2021
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	2022
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	2023
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	2024
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы

	2025
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы

	2021
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	откло-
нение
от
пла-
новог
о
значен
ия
(пр°-
центо
в)
	2022
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	откло-
нение
от
пла-
новог
о
значен
ия
(про-
центо
в)
	2023
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	откло-
нение
от
пла-
новог
о
значен
ия
(про-
центо
в)
	2024
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	2025
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы

	откло-
нение
от
пла-
новог
о
значен
ия
(про-
центо
в)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	8
	17

	
	Показатель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	результати
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	100
	0

	
	вности 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Показатель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	результати
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	100
	0

	
	вности 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Показатель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	результати
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	100
	0

	
	вности 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk81488610]






Система оценки эффективности реализации муниципальной программы
[bookmark: _Hlk81486923]«Улучшение качества муниципального управления»   ,
Расчет  результативности  по  каждому  индикатору  и  показателю муниципальной  программы и подпрограммы, входящей в состав  муниципальной программы, проводится по формуле:
Ei = Tfi / TNi x 100, где:
Ei - степень достижения i – индикатора и показателя;
Tfi - фактическое значение индикатора и показателя;
TNi - установленное целевое значение индикатора и показателя.
Ei=100/100*100=100
Расчет  результативности  реализации  муниципальной  программы  в  целом проводится по формуле:
E = Сумма Ei/n х 100%, где:
Е - результативность реализации муниципальной программы;
n - количество индикаторов и показателей.
Е=100/1*100%=100
Расчет  степени  полноты  использования  бюджетных  ассигнований, предусмотренных  на  реализацию   программы,  производится  по  следующей формуле:
П = ЗФ / ЗП х 100, где:
П - полнота использования бюджетных ассигнований;
ЗФ- фактическое использование  бюджетных ассигнований  на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;
ЗП  -  запланированные  бюджетные  ассигнования  на  реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.
П= 9599,027 тыс.руб./ 9599,027 тыс.руб. *100=100
Расчет  эффективности  использования  бюджетных  ассигнований  на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:
БЭ = Е / П х 100, где:
БЭ - эффективность использования бюджетных ассигнований;
П - полнота использования бюджетных ассигнований;
Е - результативность реализации муниципальной программы.
БЭ=100/100*100=100
Расчет эффективности реализации  муниципальной  программы производится по следующей формуле:
Э = Е + П + БЭ
Э=100+100+100
При  оценке  эффективности  реализации  муниципальной  программы устанавливаются следующие критерии:
-  если  значение  показателя  Э  равно  или  более  300,  но  менее  330 - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая;
-  если  значение  показателя  Э  равно  или  больше  290,  но  меньше  300  - эффективность  реализации  муниципальной  программы  оценивается  как соответствующая запланированной; 
-  если значение показателя Э равно или больше  280, но меньше  290 -   эффективность реализации  муниципальной  программы оценивается как удовлетворительная;
-  если  значение  показателя  Э  меньше  280 - эффективность  реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.

Показатель Э по программе составил 300- эффективность реализации  муниципальной программы оценивается как высокая.Республики рымР

ВЫВОД: Эффективность реализации в отчетном году признается достаточно эффективной.

ОТЧЕТ  02
О финансировании и освоении проводимых программных мероприятий Муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования Советское сельское поселение Советского района Республики Крым" по состоянию на «01»января  2026 г.                                                  (тыс. рублей)
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки выполне-ния
	Муниципальный заказчик - главный распоряди-
тель средств местного бюджета
	Источники финансирования
	Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Советского сельского поселения об утверждении Программы
	Уточненный план ассигнований на текущий год
	Исполнено (кассовые расходы)
	Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Основное мероприятие:
Основное мероприятие "Реализация мероприятий в рамках Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве"
	На этапы не делится 
	Администрация Советского сельского поселения
	Всего
	68241,905

	68241,905
	68241,905
	0,00

	
	
	
	
	Бюджет субъекта РФ
	28640,640
	28640,640
	28640,640
	0

	
	
	
	
	Местный бюджет
	39601,265
	39601,265
	39601,265
	0



ОТЧЕТ
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятие
 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды муниципального образования Советское сельское поселение Советского района Республики Крым по состоянию на «01»января  2026 г.
(тыс. рублей)
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Советского сельского поселения об утверждении Программы
	Уточненный план
ассигнований на год
	Исполнено (кассовые расходы)
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
(по источникам
финансирования)

	
	
	всего
	бюджет субъекта РФ
	местный бюджет
	внебюджетные
источники
	всего
	бюджет субъекта РФ
	местный бюджет
	внебюджетные
источники
	всего
	бюджет субъекта РФ
	местный бюджет
	внебюджетные
источники
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	11
	12
	13
	14
	16
	17
	18

	1
	Всего по Программе
	68241,905

	28640,640
	39601,265
	0
	68241,905

	28640,640
	39601,265
	0
	68241,905

	28640,640
	39601,265
	0
	0




Целевые показатели Программы

	№
п/п
	Наименование
показателей
результативности
	Единица
измерения
	Ожидаемые значения целевых показателей,
предусмотренные Программой

	
	
	
	2025 год
реализации Программы
	2025год
реализации Программы

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Показатель результативности 1 1.Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД.

	%.
	100
	100

	2.
	Показатель результативности 2 2.Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий
	%
	100
	100


















Об оценке эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год и за весь период реализации годов

	№
п/
п
	Наименова
ние
показателе
й
результа-
тивности
	Едини
ца
изме-
рения
	Ожидаемые значения
целевых показателей,
предусмотренные
программой
	Фактически достигнутые значения
показателей

	
	
	
	2021
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	2022
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	2023
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	2024
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы

	2025
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	2021
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	откло-
нение
от
пла-
новог
о
значен
ия
(про-
центо
в)
	2022
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	откло-
нение
от
пла-
новог
о
значен
ия
(про-
центо
в)
	2023
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	откло-
нение
от
пла-
новог
о
значен
ия
(про-
центо
в)
	2024
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	откло-
нение
от
пла-
новог
о
значен
ия
(про-
центо
в)
	2025
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	откло-
нение
от
пла-
новог
о
значен
ия
(про-
центо
в)
	откло-
нение
от
пла-
новог
о
значен
ия
(про-
центо
в)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	
	Показатель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	результати
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	0

	
	вности 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Показатель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	результати
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	0

	
	вности 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Показатель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	результати
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	0

	
	вности 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	












Система оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды муниципального образования Советское сельское поселение Советского района Республики Крым»,
Расчет  результативности  по  каждому  индикатору  и  показателю муниципальной  программы и подпрограммы, входящей в состав  муниципальной программы, проводится по формуле:
Ei = Tfi / TNi x 100, где:
Ei - степень достижения i – индикатора и показателя;
Tfi - фактическое значение индикатора и показателя;
TNi - установленное целевое значение индикатора и показателя.
Ei=100/100*100=100
Расчет  результативности  реализации  муниципальной  программы  в  целом проводится по формуле:
E = Сумма Ei/n х 100%, где:
Е - результативность реализации муниципальной программы;
n - количество индикаторов и показателей.
Е=100/1*100%=100
Расчет  степени  полноты  использования  бюджетных  ассигнований, предусмотренных  на  реализацию   программы,  производится  по  следующей формуле:
П = ЗФ / ЗП х 100, где:
П - полнота использования бюджетных ассигнований;
ЗФ- фактическое использование  бюджетных ассигнований  на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;
ЗП  -  запланированные  бюджетные  ассигнования  на  реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.
П= 68241,905 тыс. руб. / 68241,905 тыс. руб. *100=100
Расчет  эффективности  использования  бюджетных  ассигнований  на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:
БЭ = Е / П х 100, где:
БЭ - эффективность использования бюджетных ассигнований;
П - полнота использования бюджетных ассигнований;
Е - результативность реализации муниципальной программы.
БЭ=100/100*100=100
Расчет эффективности реализации  муниципальной  программы производится по следующей формуле:
Э = Е + П + БЭ
Э=100+100+100
При  оценке  эффективности  реализации  муниципальной  программы устанавливаются следующие критерии:
-  если  значение  показателя  Э  равно  или  более  300,  но  менее  330 - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая;
-  если  значение  показателя  Э  равно  или  больше  290,  но  меньше  300  - эффективность  реализации  муниципальной  программы  оценивается  как соответствующая запланированной; 
-  если значение показателя Э равно или больше  280, но меньше  290 -   эффективность реализации  муниципальной  программы оценивается как удовлетворительная;
-  если  значение  показателя  Э  меньше  280 - эффективность  реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.
Показатель Э по программе составил 300- эффективность реализации  муниципальной программы оценивается как высокая.Республики рымР

ВЫВОД: Эффективность реализации в отчетном году признается достаточно эффективной.






ОТЧЕТ  03
О финансировании и освоении проводимых программных мероприятий Муниципальная программа "Реконструкция и обслуживание системы водоотведения Советского сельского поселения"   по состоянию на «01»января  2026 г.                                                      (тыс. рублей)
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки выполне-ния
	Муниципальный заказчик - главный распоряди-
тель средств местного бюджета
	Источники финансирования
	Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Советского сельского поселения об утверждении Программы
	Уточненный план ассигнований на текущий год
	Исполнено (кассовые расходы)
	Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Основное мероприятие: "Организация освещения улиц"
«Осуществление прочих мероприятий по благоустройству»
	На этапы не делится 
	Администрация Советского сельского поселения
	Всего
	2928,810
	2928,810
	2928,810
	0

	
	
	
	
	Бюджет субъекта РФ
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Местный бюджет
	2928,810
	2928,810
	2928,810
	0



ОТЧЕТ  03
О финансировании и освоении проводимых программных мероприятий  Муниципальная программа "Реконструкция и обслуживание системы водоотведения Советского сельского поселения"  по состоянию на «01»января  2026 г.                                                      (тыс. рублей)
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки выполне-ния
	Муниципальный заказчик - главный распоряди-
тель средств местного бюджета
	Источники финансирования
	Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Советского сельского поселения об утверждении Программы
	Уточненный план ассигнований на текущий год
	Исполнено (кассовые расходы)
	Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Основное мероприятие:  
- реконструкция и восстановление дренажной системы и ливневой канализации муниципального образования;
- обслуживание дренажной системы и ливневой канализации муниципального образования;
- повышение надежности работы дренажной системы и ливневой канализации муниципального образования;
- обеспечение санитарного благополучия, промышленной и экологической безопасности Советского сельского поселения;
- рациональное использование водных ресурсов;
- увеличение пропускной способности дренажной системы и ливневой канализации;
- повышение эффективности использования энергоресурсов.
	На этапы не делится 
	Администрация Советского сельского поселения
	Всего
	2928,810
	2928,810
	2928,810
	0

	
	
	
	
	Бюджет субъекта РФ
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Местный бюджет
	2928,810
	2928,810
	2928,810
	0



ОТЧЕТ
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий
Муниципальная программа "Реконструкция и обслуживание системы водоотведения Советского сельского поселения" по состоянию на «01»января  2026 г.
(тыс. рублей)
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Советского сельского поселения об утверждении Программы
	Уточненный план
ассигнований на год
	Исполнено (кассовые расходы)
	Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения
(по источникам
финансирования)

	
	
	всего
	бюджет субъекта РФ
	местный бюджет
	внебюджетные
источники
	всего
	бюджет субъекта РФ
	местный бюджет
	внебюджетные
источники
	всего
	бюджет субъекта РФ
	местный бюджет
	внебюджетные
источники
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	11
	12
	13
	14
	16
	17
	18

	1
	Всего по Программе
	2928,810
	0
	2928,810
	0
	2928,810
	0
	2928,810
	0
	2928,810
	0
	2928,810
	0
	0




Целевые показатели Программы

	№
п/п
	Наименование
показателей
результативности
	Единица
измерения
	Ожидаемые значения целевых показателей,
предусмотренные Программой

	
	
	
	2025 год
реализации Программы
	2025 год
реализации Программы

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	- количество восстановленных и построенных сетей дренажной системы и ливневой канализации;
- увеличение пропускной способности дренажной системы и ливневой канализации.
	%.
	100
	100







Об оценке эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год и за весь период реализации годов

	№
п/
п
	Наименова
ние
показателе
й
результа-
тивности
	Едини
ца
изме-
рения
	Ожидаемые значения
целевых показателей,
предусмотренные
программой
	Фактически достигнутые значения
показателей

	
	
	
	2021
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	2022
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	2023
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	2024
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы

	2025
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы

	2021
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	откло-
нение
от
пла-
новог
о
значен
ия
(пр°-
центо
в)
	2022
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	откло-
нение
от
пла-
новог
о
значен
ия
(про-
центо
в)
	2023
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	откло-
нение
от
пла-
новог
о
значен
ия
(про-
центо
в)
	2024
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	откло-
нение
от
пла-
новог
о
значен
ия
(про-
центо
в)


	2025
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	откло-
нение
от
пла-
новог
о
значен
ия
(про-
центо
в)
	откло-
нение
от
пла-
новог
о
значен
ия
(про-
центо
в)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	
	Показатель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	результати
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	100
	100
	0
	0

	
	вности 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Показатель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	результати
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	100
	100
	0
	0

	
	вности 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Показатель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	результати
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	100
	100
	0
	0

	
	вности 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









Система оценки эффективности реализации 
Муниципальная программа "Реконструкция и обслуживание системы водоотведения Советского сельского поселения"
Расчет  результативности  по  каждому  индикатору  и  показателю муниципальной  программы и подпрограммы, входящей в состав  муниципальной программы, проводится по формуле:
Ei = Tfi / TNi x 100, где:
Ei - степень достижения i – индикатора и показателя;
Tfi - фактическое значение индикатора и показателя;
TNi - установленное целевое значение индикатора и показателя.
Ei=100/100*100=100
Расчет  результативности  реализации  муниципальной  программы  в  целом проводится по формуле:
E = Сумма Ei/n х 100%, где:
Е - результативность реализации муниципальной программы;
n - количество индикаторов и показателей.
Е=100/1*100%=100
Расчет  степени  полноты  использования  бюджетных  ассигнований, предусмотренных  на  реализацию   программы,  производится  по  следующей формуле:
П = ЗФ / ЗП х 100, где:
П - полнота использования бюджетных ассигнований;
ЗФ- фактическое использование  бюджетных ассигнований  на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;
ЗП  -  запланированные  бюджетные  ассигнования  на  реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.
П= 2928,810тыс. руб./ 2928,810 тыс. руб. *100=100
Расчет  эффективности  использования  бюджетных  ассигнований  на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:
БЭ = Е / П х 100, где:
БЭ - эффективность использования бюджетных ассигнований;
П - полнота использования бюджетных ассигнований;
Е - результативность реализации муниципальной программы.
БЭ=100/100*100=100
Расчет эффективности реализации  муниципальной  программы производится по следующей формуле:
Э = Е + П + БЭ
Э=100+100+100
При  оценке  эффективности  реализации  муниципальной  программы устанавливаются следующие критерии:
-  если  значение  показателя  Э  равно  или  более  300,  но  менее  330 - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая;
-  если  значение  показателя  Э  равно  или  больше  290,  но  меньше  300  - эффективность  реализации  муниципальной  программы  оценивается  как соответствующая запланированной; 
-  если значение показателя Э равно или больше  280, но меньше  290 -   эффективность реализации  муниципальной  программы оценивается как удовлетворительная;
-  если  значение  показателя  Э  меньше  280 - эффективность  реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.

Показатель Э по программе составил 300- эффективность реализации  муниципальной программы оценивается как высокая.Республики рымР

ВЫВОД: Эффективность реализации в отчетном году признается достаточно эффективной.

ОТЧЕТ 04
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий
          Муниципальная программа "Благоустройство Советского сельского поселения Советского района Республики Крым"                                                                                       по состоянию на «01»января  2026 г.
(тыс. рублей)
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Советского сельского поселения об утверждении Программы
	Уточненный план
ассигнований на год
	Исполнено (кассовые расходы)
	Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения
(по источникам
финансирования)

	
	
	всего
	бюджет субъекта РФ
	местный бюджет
	внебюджетные
источники
	всего
	бюджет субъекта РФ
	местный бюджет
	внебюджетные
источники
	всего
	бюджет субъекта РФ
	местный бюджет
	внебюджетные
источники
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	11
	12
	13
	14
	16
	17
	18

	1
	Всего по Программе
	40843,342
	0
	40843,342
	0
	40843,342
	0
	40843,342
	0
	40843,342
	0
	40843,342
	0
	0




Целевые показатели Программы

	№
п/п
	Наименование
показателей
результативности
	Единица
измерения
	Ожидаемые значения целевых показателей,
предусмотренные Программой

	
	
	
	2025 год
реализации Программы
	2025 год
реализации Программы

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Показатель результативности 1. Создание лучших условий для работы и отдыха жителей поселения. Улучшение состояния территории Советского сельского поселения. Привитие жителям любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на  территории Советского сельского поселения. Освещение улиц, дорог, соответствующее возрастающим к нему требованиям, способствующие обеспечению важнейшего права человека на  безопасность и комфортность проживания, стабилизация количества зеленых насаждений.

	%.
	100
	100







Об оценке эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год и за весь период реализации годов

	№
п/
п
	Наименова
ние
показателе
й
результа-
тивности
	Едини
ца
изме-
рения
	Ожидаемые значения
целевых показателей,
предусмотренные
программой
	Фактически достигнутые значения
показателей

	
	
	
	2021
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	2022
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	2023
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	2024
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы

	2025
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы

	2021
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	откло-
нение
от
пла-
новог
о
значен
ия
(пр°-
центо
в)
	2022
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	откло-
нение
от
пла-
новог
о
значен
ия
(про-
центо
в)
	2023
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	откло-
нение
от
пла-
новог
о
значен
ия
(про-
центо
в)
	2024
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	откло-
нение
от
пла-
новог
о
значен
ия
(про-
центо
в)


	2025
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	откло-
нение
от
пла-
новог
о
значен
ия
(про-
центо
в)
	откло-
нение
от
пла-
новог
о
значен
ия
(про-
центо
в)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	
	Показатель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	результати
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	100
	100
	0
	0

	
	вности 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Показатель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	результати
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	100
	100
	0
	0

	
	вности 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Показатель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	результати
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	100
	100
	0
	0

	
	вности 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









Система оценки эффективности реализации Муниципальная программа «Благоустройство Советского сельского поселения Советского района Республики Крым»
Расчет  результативности  по  каждому  индикатору  и  показателю муниципальной  программы и подпрограммы, входящей в состав  муниципальной программы, проводится по формуле:
Ei = Tfi / TNi x 100, где:
Ei - степень достижения i – индикатора и показателя;
Tfi - фактическое значение индикатора и показателя;
TNi - установленное целевое значение индикатора и показателя.
Ei=100/100*100=100
Расчет  результативности  реализации  муниципальной  программы  в  целом проводится по формуле:
E = Сумма Ei/n х 100%, где:
Е - результативность реализации муниципальной программы;
n - количество индикаторов и показателей.
Е=100/1*100%=100
Расчет  степени  полноты  использования  бюджетных  ассигнований, предусмотренных  на  реализацию   программы,  производится  по  следующей формуле:
П = ЗФ / ЗП х 100, где:
П - полнота использования бюджетных ассигнований;
ЗФ- фактическое использование  бюджетных ассигнований  на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;
ЗП  -  запланированные  бюджетные  ассигнования  на  реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.
П= 40843,342 тыс. руб./ 40843,342 тыс. руб. *100=100
Расчет  эффективности  использования  бюджетных  ассигнований  на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:
БЭ = Е / П х 100, где:
БЭ - эффективность использования бюджетных ассигнований;
П - полнота использования бюджетных ассигнований;
Е - результативность реализации муниципальной программы.
БЭ=100/100*100=100
Расчет эффективности реализации  муниципальной  программы производится по следующей формуле:
Э = Е + П + БЭ
Э=100+100+100
При  оценке  эффективности  реализации  муниципальной  программы устанавливаются следующие критерии:
-  если  значение  показателя  Э  равно  или  более  300,  но  менее  330 - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая;
-  если  значение  показателя  Э  равно  или  больше  290,  но  меньше  300  - эффективность  реализации  муниципальной  программы  оценивается  как соответствующая запланированной; 
-  если значение показателя Э равно или больше  280, но меньше  290 -   эффективность реализации  муниципальной  программы оценивается как удовлетворительная;
-  если  значение  показателя  Э  меньше  280 - эффективность  реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.

Показатель Э по программе составил 300- эффективность реализации  муниципальной программы оценивается как высокая.Республики рымР

ВЫВОД: Эффективность реализации в отчетном году признается достаточно эффективной.
ОТЧЕТ  05
О финансировании и освоении проводимых программных мероприятий Муниципальной программы "Организация и проведение культурно-художественных мероприятий к знаменательным датам и государственным праздникам в пгт. Советский по состоянию на «01»января  2026 г.
(тыс. рублей)
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки выполнения
	Муниципальный заказчик - главный распоряди-
тель средств местного бюджета
	Источники финансирования
	Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Советского сельского поселения об утверждении Программы
	Уточненный план ассигнований на текущий год
	Исполнено (кассовые расходы)
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Основное мероприятие: 
"Организация и проведение культурно-художественных мероприятий к знаменательным датам и государственным праздникам"
	На этапы не делится 
	Администрация Советского сельского поселения
	Всего
	2437,790
	2437,790
	2437,790
	0,0

	
	
	
	
	Бюджет субъекта РФ
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Местный бюджет
	2437,790
	2437,790
	2437,790
	0,0




ОТЧЕТ
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятия
            Муниципальная программа "Организация и проведение культурно-художественных мероприятий к знаменательным датам и государственным праздникам в пгт Советский» по состоянию на «01»января  2026 г.
(тыс. рублей)
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Советского сельского поселения об утверждении Программы
	Уточненный план
ассигнований на год
	Исполнено (кассовые расходы)
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
(по источникам
финансирования)

	
	
	всего
	бюджет субъекта РФ
	местный бюджет
	внебюджетные
источники
	всего
	бюджет субъекта РФ
	местный бюджет
	внебюджетные
источники
	всего
	бюджет субъекта РФ
	местный бюджет
	внебюджетные
источники
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	11
	12
	13
	14
	16
	17
	18

	1
	Всего по Программе
	2437,790
	0
	2437,790
	0
	2437,790
	0
	2437,790
	0
	2437,790
	0
	2437,790
	0
	0,0




Целевые показатели Программы

	№
п/п
	Наименование
показателей
результативности
	Единица
измерения
	Ожидаемые значения целевых показателей,
предусмотренные Программой

	
	
	
	2025 год
реализации Программы
	2025 год
реализации Программы

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Показатель результативности 1. - создание условий для предоставления населению разнообразных услуг в сфере культуры;
- организация культурного досуга;
-расширение культурного и духовного развития населения, формирование системы ценностей и исторической памяти жителей Советского сельского поселения;
- развитие положительного имиджа Советского сельского поселения.

	%.
	100
	100













Об оценке эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год и за весь период реализации годов

	№
п/
п
	Наименова
ние
показателе
й
результа-
тивности
	Едини
ца
изме-
рения
	Ожидаемые значения
целевых показателей,
предусмотренные
программой
	Фактически достигнутые значения
показателей

	
	
	
	2021
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	2022
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	2023
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	2024
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы

	2025
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы

	2021
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	откло-
нение
от
пла-
новог
о
значен
ия
(пр°-
центо
в)
	2022
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	откло-
нение
от
пла-
новог
о
значен
ия
(про-
центо
в)
	2023
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	откло-
нение
от
пла-
новог
о
значен
ия
(про-
центо
в)
	2024
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	откло-
нение
от
пла-
новог
о
значен
ия
(про-
центо
в)
	2025
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	откло-
нение
от
пла-
новог
о
значен
ия
(про-
центо
в)
	откло-
нение
от
пла-
новог
о
значен
ия
(про-
центо
в)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	14
	15
	14
	17

	
	Показатель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	результати
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	0

	
	вности 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Показатель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	результати
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	0

	
	вности 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Показатель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	результати
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	0

	
	вности 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









Система оценки эффективности реализации муниципальной программы
Муниципальная программа "Организация и проведение культурно-художественных мероприятий к знаменательным датам и государственным праздникам в пгт Советский»,
Расчет  результативности  по  каждому  индикатору  и  показателю муниципальной  программы и подпрограммы, входящей в состав  муниципальной программы, проводится по формуле:
Ei = Tfi / TNi x 100, где:
Ei - степень достижения i – индикатора и показателя;
Tfi - фактическое значение индикатора и показателя;
TNi - установленное целевое значение индикатора и показателя.
Ei=100/100*100=100
Расчет  результативности  реализации  муниципальной  программы  в  целом проводится по формуле:
E = Сумма Ei/n х 100%, где:
Е - результативность реализации муниципальной программы;
n - количество индикаторов и показателей.
Е=100/1*100%=100
Расчет  степени  полноты  использования  бюджетных  ассигнований, предусмотренных  на  реализацию   программы,  производится  по  следующей формуле:
П = ЗФ / ЗП х 100, где:
П - полнота использования бюджетных ассигнований;
ЗФ- фактическое использование  бюджетных ассигнований  на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;
ЗП  -  запланированные  бюджетные  ассигнования  на  реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.
П=  2437,790 тыс.руб./ 2437,790 тыс. руб. *100=100
Расчет  эффективности  использования  бюджетных  ассигнований  на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:
БЭ = Е / П х 100, где:
БЭ - эффективность использования бюджетных ассигнований;
П - полнота использования бюджетных ассигнований;
Е - результативность реализации муниципальной программы.
БЭ=100/100*100=100
Расчет эффективности реализации  муниципальной  программы производится по следующей формуле:
Э = Е + П + БЭ
Э=100+100+99
При  оценке  эффективности  реализации  муниципальной  программы устанавливаются следующие критерии:
-  если  значение  показателя  Э  равно  или  более  300,  но  менее  330 - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая;
-  если  значение  показателя  Э  равно  или  больше  290,  но  меньше  300  - эффективность  реализации  муниципальной  программы  оценивается  как соответствующая запланированной; 
-  если значение показателя Э равно или больше  280, но меньше  290 -   эффективность реализации  муниципальной  программы оценивается как удовлетворительная;
-  если  значение  показателя  Э  меньше  280 - эффективность  реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.
Показатель Э по программе составил 300- эффективность реализации  муниципальной программы оценивается как высокая.Республики рымР

ВЫВОД: Эффективность реализации в отчетном году признается достаточно эффективной.

ОТЧЕТ  08
О финансировании и освоении проводимых программных мероприятий Муниципальная программа "Обслуживание коммунальной инфраструктуры источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в муниципальном образовании Советское сельское поселение Советского района Республики Крым"  по состоянию на «01»января  2026 г.                                                                                                                           (тыс. рублей)
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки выполнения
	Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств местного бюджета
	Источники финансирования
	Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Советского сельского поселения об утверждении Программы
	Уточненный план ассигнований на текущий год
	Исполнено (кассовые расходы)
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Основное мероприятие: 
1. Мероприятия с целью реализации проекта реконструкции системы водоснабжения IV этап (внесение изменений в проектную документацию с учетом ранее реализованных проектов I, II и III этапов реконструкции).
 2. Обслуживание коммунальной инфраструктуры источников водоснабжения:
- установка пожарных гидрантов с учетом требований по пожарной безопасности на территории муниципального образования;
- организация полива общественных территории муниципального образования Советское сельское поселение Советского Района Республики Крым.

	На этапы не делится 
	Администрация Советского сельского поселения
	Всего
	302,500
	302,500
	302,500
	0

	
	
	
	
	Бюджет субъекта РФ
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Местный бюджет
	302,500
	302,500
	302,500
	0



ОТЧЕТ
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятия

Муниципальная программа "Обслуживание коммунальной инфраструктуры источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в муниципальном образовании Советское сельское поселение Советского района Республики Крым"  по состоянию на «01»января  2025 г.   (тыс. рублей) 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Советского сельского поселения об утверждении Программы
	Уточненный план
ассигнований на год
	Исполнено (кассовые расходы)
	Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения
(по источникам
финансирования)

	
	
	всего
	бюджет субъекта РФ
	местный бюджет
	внебюджетные
источники
	всего
	бюджет субъекта РФ
	местный бюджет
	внебюджетные
источники
	всего
	бюджет субъекта РФ
	местный бюджет
	внебюджетные
источники
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	11
	12
	13
	14
	16
	17
	18

	1
	Всего по Программе
	302,500
	302,500
	302,500
	0
	302,500
	302,500
	302,500
	0
	302,500
	302,500
	302,500
	0
	0




Целевые показатели Программы

	№
п/п
	Наименование
показателей
результативности
	Единица
измерения
	Ожидаемые значения целевых показателей,
предусмотренные Программой

	
	
	
	2025 год
реализации Программы
	2025 год
реализации Программы

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Показатель результативности
1. Организация водоснабжения на территории муниципального образования Советское сельское поселение Советского Района Республики Крым.
2. Обеспечение необходимых условий для соблюдения благоприятной экологической обстановки в муниципальном образовании Советское сельское поселение Советского Района Республики Крым.
3. Обеспечение выполнение мероприятий по противопожарной безопасности на базе коммунальной инфраструктуры источников водоснабжения питьевого назначения в муниципальном образовании Советское сельское поселение Советского Района Республики Крым.



	%.
	100
	100















Об оценке эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год и за весь период реализации годов

	№
п/
п
	Наименова
ние
показателе
й
результа-
тивности
	Едини
ца
изме-
рения
	Ожидаемые значения
целевых показателей,
предусмотренные
программой
	Фактически достигнутые значения
показателей
	


	
	
	
	2021
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	2022
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	2023
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	2024
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы

	2025
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы

	2021
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	откло-
нение
от
пла-
новог
о
значен
ия
(пр°-
центо
в)
	2022
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	откло-
нение
от
пла-
новог
о
значен
ия
(про-
центо
в)
	2023
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	откло-
нение
от
пла-
новог
о
значен
ия
(про-
центо
в)
	2024
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	откло-
нение
от
пла-
новог
о
значен
ия
(про-
центо
в)
	2025
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы

	откло-
нение
от
пла-
новог
о
значен
ия
(про-
центо
в)
	откло-
нение
от
пла-
новог
о
значен
ия
(про-
центо
в)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	
	Показатель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	результати
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	0

	
	вности 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Показатель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	результати
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	0

	
	вности 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Показатель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	результати
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	0

	
	вности 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Система оценки эффективности реализации муниципальной программы
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Советское сельское поселение Советского района Республики Крым» 
Расчет  результативности  по  каждому  индикатору  и  показателю муниципальной  программы и подпрограммы, входящей в состав  муниципальной программы, проводится по формуле:
Ei = Tfi / TNi x 100, где:
Ei - степень достижения i – индикатора и показателя;
Tfi - фактическое значение индикатора и показателя;
TNi - установленное целевое значение индикатора и показателя.
Ei=100/100*100=100
Расчет  результативности  реализации  муниципальной  программы  в  целом проводится по формуле:
E = Сумма Ei/n х 100%, где:
Е - результативность реализации муниципальной программы;
n - количество индикаторов и показателей.
Е=100/1*100%=100
Расчет  степени  полноты  использования  бюджетных  ассигнований, предусмотренных  на  реализацию   программы,  производится  по  следующей формуле:
П = ЗФ / ЗП х 100, где:
П - полнота использования бюджетных ассигнований;
ЗФ- фактическое использование  бюджетных ассигнований  на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;
ЗП  -  запланированные  бюджетные  ассигнования  на  реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.
П= 302,500  тыс. руб./ 302,500 тыс. руб. *100=100
Расчет  эффективности  использования  бюджетных  ассигнований  на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:
БЭ = Е / П х 100, где:
БЭ - эффективность использования бюджетных ассигнований;
П - полнота использования бюджетных ассигнований;
Е - результативность реализации муниципальной программы.
БЭ=100/100*100=100
Расчет эффективности реализации  муниципальной  программы производится по следующей формуле:
Э = Е + П + БЭ
Э=100+100+99
При  оценке  эффективности  реализации  муниципальной  программы устанавливаются следующие критерии:
-  если  значение  показателя  Э  равно  или  более  300,  но  менее  330 - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая;
-  если  значение  показателя  Э  равно  или  больше  290,  но  меньше  300  - эффективность  реализации  муниципальной  программы  оценивается  как соответствующая запланированной; 
-  если значение показателя Э равно или больше  280, но меньше  290 -   эффективность реализации  муниципальной  программы оценивается как удовлетворительная;
-  если  значение  показателя  Э  меньше  280 - эффективность  реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.
Показатель Э по программе составил 300- эффективность реализации  муниципальной программы оценивается как высокая.Республики рымР

ВЫВОД: Эффективность реализации в отчетном году признается достаточно эффективной.

ОТЧЕТ  09
О финансировании и освоении проводимых программных мероприятий Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Советское сельское поселение Советского района Республики Крым» по состоянию на «01»января  2026 г.                                                                                                                           (тыс. рублей)
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки выполнения
	Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств местного бюджета
	Источники финансирования
	Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Советского сельского поселения об утверждении Программы
	Уточненный план ассигнований на текущий год
	Исполнено (кассовые расходы)
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Основное мероприятие: 
 « Расходы связанные с приобретение сувенирной
 продукции и спортивного инвентаря»
	На этапы не делится 
	Администрация Советского сельского поселения
	Всего
	50,000
	50,000
	50,000
	0

	
	
	
	
	Бюджет субъекта РФ
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Местный бюджет
	50,000
	50,000
	50,000
	0



ОТЧЕТ
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятия

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Советское сельское поселение Советского района Республики Крым»                                                                                                                                              по состоянию на «01»января  2026 г.   (тыс. рублей) 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Советского сельского поселения об утверждении Программы
	Уточненный план
ассигнований на год
	Исполнено (кассовые расходы)
	Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения
(по источникам
финансирования)

	
	
	всего
	бюджет субъекта РФ
	местный бюджет
	внебюджетные
источники
	всего
	бюджет субъекта РФ
	местный бюджет
	внебюджетные
источники
	всего
	бюджет субъекта РФ
	местный бюджет
	внебюджетные
источники
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	11
	12
	13
	14
	16
	17
	18

	1
	Всего по Программе
	50,000
	50,000
	50,000
	0
	50,000
	50,000
	50,000
	0
	50,000
	50,000
	50,000
	0
	0




Целевые показатели Программы

	№
п/п
	Наименование
показателей
результативности
	Единица
измерения
	Ожидаемые значения целевых показателей,
предусмотренные Программой

	
	
	
	2025 год
реализации Программы
	2025 год
реализации Программы

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Показатель результативности
 - Приобретение сувенирной продукции; 
 - Приобретение рекламных плакатов спортивной тематики;
 - Приобретении спортивного инвентаря.



	%.
	100
	100















Об оценке эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год и за весь период реализации годов

	№
п/
п
	Наименова
ние
показателе
й
результа-
тивности
	Едини
ца
изме-
рения
	Ожидаемые значения
целевых показателей,
предусмотренные
программой
	Фактически достигнутые значения
показателей
	


	
	
	
	2021
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	2022
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	2023
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	2024
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы

	2025
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы

	2021
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	откло-
нение
от
пла-
новог
о
значен
ия
(пр°-
центо
в)
	2022
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	откло-
нение
от
пла-
новог
о
значен
ия
(про-
центо
в)
	2023
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	откло-
нение
от
пла-
новог
о
значен
ия
(про-
центо
в)
	2024
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	откло-
нение
от
пла-
новог
о
значен
ия
(про-
центо
в)
	2025
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы

	откло-
нение
от
пла-
новог
о
значен
ия
(про-
центо
в)
	откло-
нение
от
пла-
новог
о
значен
ия
(про-
центо
в)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	
	Показатель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	результати
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	0

	
	вности 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Показатель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	результати
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	0

	
	вности 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Показатель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	результати
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	0

	
	вности 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









Система оценки эффективности реализации муниципальной программы
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Советское сельское поселение Советского района Республики Крым» 
Расчет  результативности  по  каждому  индикатору  и  показателю муниципальной  программы и подпрограммы, входящей в состав  муниципальной программы, проводится по формуле:
Ei = Tfi / TNi x 100, где:
Ei - степень достижения i – индикатора и показателя;
Tfi - фактическое значение индикатора и показателя;
TNi - установленное целевое значение индикатора и показателя.
Ei=100/100*100=100
Расчет  результативности  реализации  муниципальной  программы  в  целом проводится по формуле:
E = Сумма Ei/n х 100%, где:
Е - результативность реализации муниципальной программы;
n - количество индикаторов и показателей.
Е=100/1*100%=100
Расчет  степени  полноты  использования  бюджетных  ассигнований, предусмотренных  на  реализацию   программы,  производится  по  следующей формуле:
П = ЗФ / ЗП х 100, где:
П - полнота использования бюджетных ассигнований;
ЗФ- фактическое использование  бюджетных ассигнований  на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;
ЗП  -  запланированные  бюджетные  ассигнования  на  реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.
П=   50,000 тыс. руб./ 50,000 тыс. руб. *100=100
Расчет  эффективности  использования  бюджетных  ассигнований  на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:
БЭ = Е / П х 100, где:
БЭ - эффективность использования бюджетных ассигнований;
П - полнота использования бюджетных ассигнований;
Е - результативность реализации муниципальной программы.
БЭ=100/100*100=100
Расчет эффективности реализации  муниципальной  программы производится по следующей формуле:
Э = Е + П + БЭ
Э=100+100+99
При  оценке  эффективности  реализации  муниципальной  программы устанавливаются следующие критерии:
-  если  значение  показателя  Э  равно  или  более  300,  но  менее  330 - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая;
-  если  значение  показателя  Э  равно  или  больше  290,  но  меньше  300  - эффективность  реализации  муниципальной  программы  оценивается  как соответствующая запланированной; 
-  если значение показателя Э равно или больше  280, но меньше  290 -   эффективность реализации  муниципальной  программы оценивается как удовлетворительная;
-  если  значение  показателя  Э  меньше  280 - эффективность  реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.
Показатель Э по программе составил 300- эффективность реализации  муниципальной программы оценивается как высокая.Республики рымР

ВЫВОД: Эффективность реализации в отчетном году признается достаточно эффективной.


ОТЧЕТ  10
О финансировании и освоении проводимых программных  Муниципальная программа "Профилактика проявлений терроризма, экстремизма и межнациональных конфликтов, административных и уголовных правонарушений, а так же профилактика нарушений иных требований осуществляемых органом муниципального контроля – Администрацией Советского сельского поселения"  на «01»января  2026 г.           (тыс. рублей)
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки выполнения
	Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств местного бюджета
	Источники финансирования
	Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Советского сельского поселения об утверждении Программы
	Уточненный план ассигнований на текущий год
	Исполнено (кассовые расходы)
	Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Основное мероприятие: 
 «Обеспечение переданных полномочий на осуществление первичного воинского учета»
	На этапы не делится 
	Администрация Советского сельского поселения
	Всего
	268,206
	268,206
	268,206
	0,00

	
	
	
	
	Бюджет субъекта РФ
	268,206
	268,206
	268,206
	0,00

	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0



ОТЧЕТ
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятия   Муниципальная программа "Профилактика проявлений терроризма, экстремизма и межнациональных конфликтов, административных и уголовных правонарушений, а так же профилактика нарушений иных требований осуществляемых органом муниципального контроля – Администрацией Советского сельского поселения"   « на «01»января  2026 г.
 (тыс. рублей)
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Советского сельского поселения об утверждении Программы
	Уточненный план
ассигнований на год
	Исполнено (кассовые расходы)
	Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения
(по источникам
финансирования)

	
	
	всего
	бюджет субъекта РФ
	местный бюджет
	внебюджетные
источники
	всего
	бюджет субъекта РФ
	местный бюджет
	внебюджетные
источники
	всего
	бюджет субъекта РФ
	местный бюджет
	внебюджетные
источники
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	11
	12
	13
	14
	16
	17
	18

	1
	Всего по Программе
	268,206
	268,206
	0
	0
	268,206
	268,206
	0
	0
	268,206
	268,206
	0
	0
	0,00




Целевые показатели Программы

	№
п/п
	Наименование
показателей
результативности
	Единица
измерения
	Ожидаемые значения целевых показателей,
предусмотренные Программой

	
	
	
	2024 год
реализации Программы
	2024 год
реализации Программы

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	1.	Противодействия проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и    нетерпимости.                                       
2.	Совершенствование форм и методов работы органов местно-го самоуправления по профилактике проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации.                                      
3.	Повышение уровня взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам профилактики противодействия терроризму и экстремизму, уголовных преступлений и административных правонарушений.
4.	Повышение уровня компетентности сотрудников муниципальных учреждений в вопросах миграционной и национальной политики, способах формирования толерантной среды и противодействия терроризму, экстремизму, иных правонарушений.
5.	Снижение уровня административных правонарушений на территории муниципального образования Советское сельское поселение Советского района Республики Крым.
6.	Снижения уровня уголовных преступлений совершаемых на территории муниципального образования Советское сельское поселение Советского района Республики Крым.

	%.
	100
	100







Об оценке эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год и за весь период реализации годов

	№
п/
п
	Наименова
ние
показателе
й
результа-
тивности
	Едини
ца
изме-
рения
	Ожидаемые значения
целевых показателей,
предусмотренные
программой
	Фактически достигнутые значения
показателей
	

	
	
	
	2022
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы

	2023
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	2024
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	2025
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	откло-
нение
от
пла-
новог
о
значен
ия
(про-
центо
в)
	2022
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы

	2023
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	2024
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	2025
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	откло-
нение
от
пла-
новог
о
значен
ия
(про-
центо
в)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	14
	9
	10
	11
	12
	14

	
	Показатель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	результати
	%
	100
	100
	100
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	0

	
	вности 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Показатель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	результати
	%
	100
	100
	100
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	0

	
	вности 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Показатель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	результати
	%
	100
	100
	100
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	0

	
	вности 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









Система оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Муниципальная программа «Осуществление первичного воинского учета муниципального образования  Советское сельское поселение Советского района Республики Крым» 
Расчет  результативности  по  каждому  индикатору  и  показателю муниципальной  программы и подпрограммы, входящей в состав  муниципальной программы, проводится по формуле:
Ei = Tfi / TNi x 100, где:
Ei - степень достижения i – индикатора и показателя;
Tfi - фактическое значение индикатора и показателя;
TNi - установленное целевое значение индикатора и показателя.
Ei=100/100*100=100
Расчет  результативности  реализации  муниципальной  программы  в  целом проводится по формуле:
E = Сумма Ei/n х 100%, где:
Е - результативность реализации муниципальной программы;
n - количество индикаторов и показателей.
Е=100/1*100%=100
Расчет  степени  полноты  использования  бюджетных  ассигнований, предусмотренных  на  реализацию   программы,  производится  по  следующей формуле:
П = ЗФ / ЗП х 100, где:
П - полнота использования бюджетных ассигнований;
ЗФ- фактическое использование  бюджетных ассигнований  на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;
ЗП  -  запланированные  бюджетные  ассигнования  на  реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.
П= 268,206 тыс. руб./ 268,206  тыс. руб. *100=100
Расчет  эффективности  использования  бюджетных  ассигнований  на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:
БЭ = Е / П х 100, где:
БЭ - эффективность использования бюджетных ассигнований;
П - полнота использования бюджетных ассигнований;
Е - результативность реализации муниципальной программы.
БЭ=50/50*100=100
Расчет эффективности реализации  муниципальной  программы производится по следующей формуле:
Э = Е + П + БЭ
Э=100+100+99
При  оценке  эффективности  реализации  муниципальной  программы устанавливаются следующие критерии:
-  если  значение  показателя  Э  равно  или  более  300,  но  менее  330 - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая;
-  если  значение  показателя  Э  равно  или  больше  290,  но  меньше  300  - эффективность  реализации  муниципальной  программы  оценивается  как соответствующая запланированной; 
-  если значение показателя Э равно или больше  280, но меньше  290 -   эффективность реализации  муниципальной  программы оценивается как удовлетворительная;
-  если  значение  показателя  Э  меньше  280 - эффективность  реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.
Показатель Э по программе составил 300- эффективность реализации  муниципальной программы оценивается как высокая.
ВЫВОД: Эффективность реализации в отчетном году признается достаточно эффективной.

ОТЧЕТ  12
О финансировании и освоении проводимых программных мероприятий Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Советского сельского поселения Советского района Республики Крым" по состоянию на «01»января  2025 г.           (тыс. рублей)
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки выполнения
	Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств местного бюджета
	Источники финансирования
	Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Советского сельского поселения об утверждении Программы
	Уточненный план ассигнований на текущий год
	Исполнено (кассовые расходы)
	Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Основное мероприятие: 
 «Обеспечение переданных полномочий на осуществление первичного воинского учета»
	На этапы не делится 
	Администрация Советского сельского поселения
	Всего
	5,200
	5,200
	5,200
	0,00

	
	
	
	
	Бюджет субъекта РФ
	5,200
	5,200
	5,200
	0,00

	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0



ОТЧЕТ
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятия  Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Советского сельского поселения Советского района Республики Крым"  по состоянию на «01»января  2025 г.
 (тыс. рублей)
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Советского сельского поселения об утверждении Программы
	Уточненный план
ассигнований на год
	Исполнено (кассовые расходы)
	Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения
(по источникам
финансирования)

	
	
	всего
	бюджет субъекта РФ
	местный бюджет
	внебюджетные
источники
	всего
	бюджет субъекта РФ
	местный бюджет
	внебюджетные
источники
	всего
	бюджет субъекта РФ
	местный бюджет
	внебюджетные
источники
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	11
	12
	13
	14
	16
	17
	18

	1
	Всего по Программе
	5,200

	5,200
	0
	0
	5,200
	5,200
	0
	0
	5,200
	5,200
	0
	0
	0,00




Целевые показатели Программы

	№
п/п
	Наименование
показателей
результативности
	Единица
измерения
	Ожидаемые значения целевых показателей,
предусмотренные Программой

	
	
	
	2025 год
реализации Программы
	2025 год
реализации Программы

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	- оказание консультационной поддержки не менее _____ субъектам малого и среднего предпринимательства;
- оказание помощи в подготовке документов на получение целевых грантов в рамках государственных целевых программ (подпрограмм) не менее ___ начинающим субъектам малого предпринимательства Советского сельского поселения;
- предоставление субсидий на частичную компенсацию стоимости основных средств, приобретенных субъектами малого бизнеса не менее ___ субъектами малого предпринимательства, в рамках государственных целевых программ (подпрограмм), и не менее __ субъектам малого предпринимательства за счет средств бюджета Советского сельского поселения

	%.
	100
	100















Об оценке эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год и за весь период реализации годов

	№
п/
п
	Наименова
ние
показателе
й
результа-
тивности
	Едини
ца
изме-
рения
	Ожидаемые значения
целевых показателей,
предусмотренные
программой
	Фактически достигнутые значения
показателей
	

	
	
	
	2022
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы

	2023
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	2024
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	2025
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	откло-
нение
от
пла-
новог
о
значен
ия
(про-
центо
в)
	2022
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы

	2023
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	2024
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	2025
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	откло-
нение
от
пла-
новог
о
значен
ия
(про-
центо
в)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	14
	9
	10
	11
	12
	14

	
	Показатель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	результати
	%
	100
	100
	100
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	0

	
	вности 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Показатель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	результати
	%
	100
	100
	100
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	0

	
	вности 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Показатель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	результати
	%
	100
	100
	100
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	0

	
	вности 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









Система оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Муниципальная программа «Осуществление первичного воинского учета муниципального образования  Советское сельское поселение Советского района Республики Крым» 
Расчет  результативности  по  каждому  индикатору  и  показателю муниципальной  программы и подпрограммы, входящей в состав  муниципальной программы, проводится по формуле:
Ei = Tfi / TNi x 100, где:
Ei - степень достижения i – индикатора и показателя;
Tfi - фактическое значение индикатора и показателя;
TNi - установленное целевое значение индикатора и показателя.
Ei=100/100*100=100
Расчет  результативности  реализации  муниципальной  программы  в  целом проводится по формуле:
E = Сумма Ei/n х 100%, где:
Е - результативность реализации муниципальной программы;
n - количество индикаторов и показателей.
Е=100/1*100%=100
Расчет  степени  полноты  использования  бюджетных  ассигнований, предусмотренных  на  реализацию   программы,  производится  по  следующей формуле:
П = ЗФ / ЗП х 100, где:
П - полнота использования бюджетных ассигнований;
ЗФ- фактическое использование  бюджетных ассигнований  на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;
ЗП  -  запланированные  бюджетные  ассигнования  на  реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.
П= 5,200 тыс. руб./ 5,200 тыс. руб. *100=100
Расчет  эффективности  использования  бюджетных  ассигнований  на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:
БЭ = Е / П х 100, где:
БЭ - эффективность использования бюджетных ассигнований;
П - полнота использования бюджетных ассигнований;
Е - результативность реализации муниципальной программы.
БЭ=50/50*100=100
Расчет эффективности реализации  муниципальной  программы производится по следующей формуле:
Э = Е + П + БЭ
Э=100+100+99
При  оценке  эффективности  реализации  муниципальной  программы устанавливаются следующие критерии:
-  если  значение  показателя  Э  равно  или  более  300,  но  менее  330 - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая;
-  если  значение  показателя  Э  равно  или  больше  290,  но  меньше  300  - эффективность  реализации  муниципальной  программы  оценивается  как соответствующая запланированной; 
-  если значение показателя Э равно или больше  280, но меньше  290 -   эффективность реализации  муниципальной  программы оценивается как удовлетворительная;
-  если  значение  показателя  Э  меньше  280 - эффективность  реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.
Показатель Э по программе составил 300- эффективность реализации  муниципальной программы оценивается как высокая.
ВЫВОД: Эффективность реализации в отчетном году признается достаточно эффективной.


ОТЧЕТ  18
О финансировании и освоении проводимых программных мероприятий Муниципальная программа «Муниципальная программа «Осуществление первичного воинского учета муниципального образования  Советское сельское поселение Советского района Республики Крым» по состоянию на «01»января  2026 г.           (тыс. рублей)
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки выполнения
	Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств местного бюджета
	Источники финансирования
	Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Советского сельского поселения об утверждении Программы
	Уточненный план ассигнований на текущий год
	Исполнено (кассовые расходы)
	Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Основное мероприятие: 
 «Обеспечение переданных полномочий на осуществление первичного воинского учета»
	На этапы не делится 
	Администрация Советского сельского поселения
	Всего
	793,754
	793,754
	793,754
	0,00

	
	
	
	
	Бюджет субъекта РФ
	793,754
	793,754
	793,754
	0,00

	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0



ОТЧЕТ
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятия   «Муниципальная программа «Осуществление первичного воинского учета муниципального образования  Советское сельское поселение Советского района Республики Крым» по состоянию на «01»января  2026 г.
 (тыс. рублей)
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Советского сельского поселения об утверждении Программы
	Уточненный план
ассигнований на год
	Исполнено (кассовые расходы)
	Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения
(по источникам
финансирования)

	
	
	всего
	бюджет субъекта РФ
	местный бюджет
	внебюджетные
источники
	всего
	бюджет субъекта РФ
	местный бюджет
	внебюджетные
источники
	всего
	бюджет субъекта РФ
	местный бюджет
	внебюджетные
источники
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	11
	12
	13
	14
	16
	17
	18

	1
	Всего по Программе
	793,754
	793,754
	0
	0
	793,754
	793,754
	0
	0
	793,754
	793,754
	0
	0
	0,00




Целевые показатели Программы

	№
п/п
	Наименование
показателей
результативности
	Единица
измерения
	Ожидаемые значения целевых показателей,
предусмотренные Программой

	
	
	
	2025 год
реализации Программы
	2025 год
реализации Программы

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Показатель результативности 1 «Обеспечение переданных полномочий на осуществление первичного воинского учета»


	%.
	100
	100



















Об оценке эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год и за весь период реализации годов

	№
п/
п
	Наименова
ние
показателе
й
результа-
тивности
	Едини
ца
изме-
рения
	Ожидаемые значения
целевых показателей,
предусмотренные
программой
	Фактически достигнутые значения
показателей
	

	
	
	
	2022
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы

	2023
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	2024
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	2025
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	откло-
нение
от
пла-
новог
о
значен
ия
(про-
центо
в)
	2022
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы

	2023
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	2024
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	2025
год
реали
-
зации
Про-
грам
мы
	откло-
нение
от
пла-
новог
о
значен
ия
(про-
центо
в)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	14
	9
	10
	11
	12
	14

	
	Показатель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	результати
	%
	100
	100
	100
	100
	0
	100
	0
	100
	0
	0

	
	вности 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Показатель
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Система оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Муниципальная программа «Осуществление первичного воинского учета муниципального образования  Советское сельское поселение Советского района Республики Крым» 
Расчет  результативности  по  каждому  индикатору  и  показателю муниципальной  программы и подпрограммы, входящей в состав  муниципальной программы, проводится по формуле:
Ei = Tfi / TNi x 100, где:
Ei - степень достижения i – индикатора и показателя;
Tfi - фактическое значение индикатора и показателя;
TNi - установленное целевое значение индикатора и показателя.
Ei=100/100*100=100
Расчет  результативности  реализации  муниципальной  программы  в  целом проводится по формуле:
E = Сумма Ei/n х 100%, где:
Е - результативность реализации муниципальной программы;
n - количество индикаторов и показателей.
Е=100/1*100%=100
Расчет  степени  полноты  использования  бюджетных  ассигнований, предусмотренных  на  реализацию   программы,  производится  по  следующей формуле:
П = ЗФ / ЗП х 100, где:
П - полнота использования бюджетных ассигнований;
ЗФ- фактическое использование  бюджетных ассигнований  на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;
ЗП  -  запланированные  бюджетные  ассигнования  на  реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.
[bookmark: _GoBack]П= 793,754 тыс. руб./ 793,754  тыс. руб. *100=100
Расчет  эффективности  использования  бюджетных  ассигнований  на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:
БЭ = Е / П х 100, где:
БЭ - эффективность использования бюджетных ассигнований;
П - полнота использования бюджетных ассигнований;
Е - результативность реализации муниципальной программы.
БЭ=50/50*100=100
Расчет эффективности реализации  муниципальной  программы производится по следующей формуле:
Э = Е + П + БЭ
Э=100+100+99
При  оценке  эффективности  реализации  муниципальной  программы устанавливаются следующие критерии:
-  если  значение  показателя  Э  равно  или  более  300,  но  менее  330 - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая;
-  если  значение  показателя  Э  равно  или  больше  290,  но  меньше  300  - эффективность  реализации  муниципальной  программы  оценивается  как соответствующая запланированной; 
-  если значение показателя Э равно или больше  280, но меньше  290 -   эффективность реализации  муниципальной  программы оценивается как удовлетворительная;
-  если  значение  показателя  Э  меньше  280 - эффективность  реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.
Показатель Э по программе составил 300- эффективность реализации  муниципальной программы оценивается как высокая.
ВЫВОД: Эффективность реализации в отчетном году признается достаточно эффективной.
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